OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

BT/SI/211/18/2/2022

Remont pomieszczeń Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych „Euroreg” na drugim piętrze Oficyny Pałacu Czetwertyńskich – Uruskich, przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 w Warszawie, na dz. ew. nr 34 z obrębu 5-04-02.

KODY CPV:

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne

45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45410000-4 Tynkowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45331210-1 Instalowanie wentylacji

45331230-7 Instalowanie urządzeń chłodzących

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

45330000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5 Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45314000-1 Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45312100-8 Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

Zamówienie art. 275 ust. 1 ustawy Prawo zam. publicznych z dn. 11 września 2019 r.

Wstęp

Opis przedmiotu zamówienia podaje informacje uzupełniające do Dokumentacji projektowej opracowanej przez Pracownię Architektoniczną „KRESKA” Eleonora Michalska 02-685 Warszawa ul. Oskara Langego 4 m 17 pt. „Wielobranżowy projekt budowlany i projekt wykonawczy remontu pomieszczeń Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych, zlokalizowanych w Oficynie Pałacu Czetwertyńskich – Uruskich przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 w Warszawie” składający się z dokumentów:

- Projekt architektoniczno – budowlany,

- Projekt techniczny i wykonawczy tom 1: architektura i konstrukcja,

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru robót (STWiOR) – robót budowlanych,

- Przedmiar robót budowlanych,

- Projekt techniczny i wykonawczy tom 2: instalacja wentylacji mechanicznej i chłodzenia,

- STWiOR – instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia,

- Przedmiar robót – instalacji wentylacji mechanicznej i chłodzenia,

- Projekt techniczny tom 3: instalacje wod-kan, centralnego ogrzewania, gazu,

- STWiOR – instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, gazu,

- Przedmiar robót – instalacji wod-kan, centralnego ogrzewania, gazu,

- Projekt techniczny tom 4: instalacje elektryczne i teletechniczne

- STWiOR – instalacji elektrycznych i teletechnicznych

- Przedmiar robót – instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Prace realizowane na podstawie: Decyzji nr 369/Ś/2021 z dn. 03.12.2021 r. o pozwolenie na budowę oraz decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WZW.5142.1815.2021.EC z dn. 05.11.2021 r.

W ramach zamówienia należy wykonać cały zakres robót określonych w Dokumentacji projektowej z uwzględnieniem najszerszego zakresu ujętego w  którymkolwiek z ww. dokumentów oraz prac opisanych w OPZ.

- Opis zamówienia

- Oficyna Pałacu Czetwertyńskich – Uruskich w której mieści się Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych zlokalizowana jest przy ul. Krakowskie Przedmieście 30 w ścisłym centrum Warszawy. Pałac wraz z oficyną jest indywidualnie wpisany do rejestru zabytków nieruchomych pod nr. A-244, a ponadto stanowi element zespołu architektoniczno – przestrzennego Uniwersytetu Warszawskiego, wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-1244. Podlega ochronie na mocy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

- Oficyna Pałacu jest podpiwniczona i ma 4 kondygnacje nadziemne, w tym poddasze, które jest w części użytkowe. Większość nadziemia służy celom dydaktycznym i pracy naukowej. Wyjątkiem są dwa mieszkania, znajdujące się we wschodnim szczycie oficyny, na parterze                          i I piętrze, oraz nieużytkowa wschodnia część poddasza. Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych EUROREG zajmuje część II piętra i jest dostępne z podwórza Pałacu wspólną z innymi użytkownikami klatką schodową.

- Zakres prac remontowych obejmuje:

- Roboty ogólnobudowlane w tym:

- wyburzenia, zamurowania i budowa nowych ścianek działowych,

- wykonanie obudowy termoizolacyjnej ścian w pomieszczeniach 2 i 4a,

- wykonanie wnęki pod szafkę hydrantową,

- wykonanie otworu drzwiowego w ścianie nośnej ,

- wykonanie sufitu podwieszanego na korytarzu oraz obudowy instalacji sanitarnych,

- naprawa, cyklinowanie, olejowanie parkietów zgodnie z projektem,

- wykonanie wykładziny dywanowej zgodnie z projektem,

- wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych posadzek z gresu,

- wykonanie w pomieszczeniach sanitarnych i gospodarczych okładzin ściennych z płytek wraz z malowaniem,

- wymiana skrzydeł zewnętrznych okien,

- naprawa i malowanie ościeżnic i okien wewnętrznych,

- wymiana parapetów wewnętrznych,

- wymiana drzwi wewnętrznych,

- modernizacja drzwi przeciwpożarowych EI60,

- wykonanie ścianki ppoż. na klatce schodowej,

- wykonanie lub uzupełnienie tynków wraz z malowaniem,

- dostawa i montaż mebli oraz wyposażenie do przedsionka i wc, pomieszczenia gospodarczego, pomieszczenia socjalnego zgodnie z projektem.

- Roboty elektryczne i teletechniczne w tym wykonanie, wymianę, lub rozbudowę:

- instalacji oświetlenia podstawowego,

- instalacji oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego,

- gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia i dedykowanego,

- zasilania urządzeń instalacji HVAC,

- rozdzielnic elektrycznych piętrowych RE-2L,RE-2P,

- instalacji sygnalizacji pożaru (SSP),

- instalacji ekwipotencjalnej i odgromowej,

- instalacji wewnętrznej LAN,

- instalacji AV,

- przewodów zasilających z rozdzielnicy głównej do rozdzielnic piętrowych.

- Roboty sanitarne w tym wykonanie, wymianę, zabudowę lub rozbudowę:

- instalacji wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej,

- przyborów i podejść instalacyjnych wod-kan i podgrzewaczy wody,

- szafek hydrantowych,

- hydrantu ściennego

- wymiana wskazanych grzejników oraz płukanie instalacji c.o.

- Terminy realizacji

- Zamawiający określił na 120 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 5 dni roboczych od daty podpisania umowy, lecz nie wcześniej niż w dniu 1 czerwca 2022r. Termin ten obejmuje odbiór końcowy robót przez komisję odbioru końcowego robót.

- Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu zakończenia realizacji robót wywołane sytuacjami:

- przerwami w realizacji robót przez Zamawiającego – niezależnych od Wykonawcy,

- zwłoką w udostępnieniu przez Zamawiającego Wykonawcy terenu robót w częściach niezbędnych dla realizacji zamówienia,

- przerwami spowodowanymi pandemią COVID,

- koniecznością wykonania robót dodatkowych rozszerzających zakres zamówienia, których Zamawiajacy nie mógł przewidzieć na etapie wykonywania Dokumentacji projektowej, a koniecznych do prawidłowego wykonania zamówienia.

- wstrzymaniem robót przez nadzór budowlany.

- Wynagrodzenie

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia Wykonawcy będzie przysługiwało wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe netto jest niezmienne do zakończenia umowy.

- Za prawidłowo wyliczone ceny ryczałtowe odpowiada Wykonawca. Wyceny ryczałtowe powinny zawierać:

- pełen zakres robót do wykonania określonych w Dokumentacji projektowej z uwzględnieniem najszerszego zakresu ujętego w którymkolwiek z dokumentów Dokumentacji oraz OPZ,

- koszty robót tymczasowych, prac towarzyszących i zabezpieczających (np. ścianek i kurtyn zabezpieczających, folii itp.), które wynikają z przepisów i wiedzy techniczno budowlanej do prawidłowego i  terminowego wykonania przedmiotów zamówienia,

- koszty utrzymania, ubezpieczenia i likwidacji placu budowy – terenu robót,

- koszty zużycia wody, energii elektrycznej, koszty wywozu gruzu i materiałów z rozbiórki oraz  koszty ich  zwałki i utylizacji,

- koszy ewentualnego wzrostu cen robocizny, materiałów budowlanych, sprzętu i innych elementów ceny w okresie realizacji poszczególnych części przedmiotu zamówienia,

- koszty koordynacji działań i środków bezpieczeństwa związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania wirusa COVID (tj. np. koszt maseczek, przyłbic, rękawiczek, środków do dezynfekcji, testów itp.),

- koszty prowadzenia kierownictwa robót i kierowników branżowych,

- koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej i dokumentacji konserwatorskiej.

- Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru przez komisję odbioru końcowego robót.

- Informacje dodatkowe dotyczące wykonywania robót

- Roboty wykonywane będą w czynnym obiekcie w związku z powyższym wymusza to prowadzenie prac uciążliwych ze względu na hałas w godzinach ustalonych z Użytkownikiem z dwudniowym wyprzedzeniem.

- Prowadzone roboty nie powinny utrudniać funkcjonowania obiektu oraz ograniczać ruch osób pracujących i uczących się podczas normalnego dnia pracy i nauki.

- W związku z zamieszkałą częścią Oficyny Pałacu Zamawiający dopuszcza prowadzenie prac w dni robocze w godzinach od 7:00 – 20:00 oraz całkowity ich zakaz w soboty i niedziele, dni ustawowo wolne od pracy oraz w godzinach nocnych od 22:00-7:00. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymanie porządku na klatce schodowej oraz niepozostawianie na niej sprzętu i materiałów budowlanych.

- Wykonawca w terminie 7 dni roboczych od daty podpisania umowy złoży inspektorowi robót budowlanych do akceptacji Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji robót.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie odpowiednie zabezpieczenia miejsc prowadzenia robót przed osobami postronnymi (tymczasowe ścianki, kurtyny itp.).

- Wykonawca zapewni swoim pracownikom oznakowaną odzież ochronną umożliwiając Zamawiajacemu  identyfikacje jego pracowników.

- Wykonawca będzie prowadził prace remontowe z zachowaniem wszelkich reżimów sanitarnych w związku z istniejącą pandemią COVID oraz zapewni swoim pracownikom maski, przyłbice, rękawiczki, środki dezynfekujące i inne środki zapewniające bezpieczeństwo przed zakażeniem i rozprzestrzenianiem wirusa.

- Wykonawca swoim staraniem i na swój koszt wystąpi do stosownych jednostek administracyjnych o zgodę na dojazd niezbędnego sprzętu do remontowanego obiektu.

- Zamawiający nie zapewnia Wykonawcy pomieszczeń socjalnych. Wykonawca musi zapewnić je sobie we własnym zakresie w miejscu wskazanym przez Użytkownika.

- Zamawiający nie zapewnia dozoru mienia Wykonawcy. Zamawiajacy musi zapewnić je sobie we własnym zakresie i na własny koszt.

- Użytkownik wskaże Wykonawcy punkt poboru wody i energii elektrycznej. Zużycie zostanie  rozliczone na podstawie wskazań podliczników (Wykonawca zainstaluje własny zawór czerpalny z wodomierzem oraz erbetkę budowlaną trójfazową z licznikiem).

- Wykonawca zorganizuje we własnym zakresie powierzchnie składowe i magazynowe w miejscach wskazanych przez Zamawiającego.

- Gruz i odpady z rozbiórek Wykonawca będzie gromadził w pojemnikach ustawionych w miejscach uzgodnionych z Biurem Gospodarczym, a następnie niezwłocznie wywoził na zwałkę poza teren Uczelni.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty z utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki.

- Wykonawca odpowiada za wszelkie zniszczenia w budynku oraz w jego otoczeniu, powstałe z jego winy w trakcie wykonywania przedmiotu zamówienia. Wykonawca naprawi uszkodzenia i doprowadzi obiekt i jego otoczenie do stanu pierwotnego na własny koszt pod nadzorem Zamawiającego, bez dodatkowego wynagrodzenia.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest do całkowitego uporządkowania terenu robót.

- Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu wielobranżową dokumentację powykonawczą i dokumentację powykonawczą konserwatorską w wersji papierowej po 3 egz., oraz w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym 2 egz.

- Uwagi do OPZ

Uwaga nr 1 do Dokumentacji projektowej

Jeśli w dokumentacji przedmiot zamówienia został opisany poprzez podanie standardu (marki handlowej lub jej odpowiednika) oznacza to, że Zamawiający sprecyzował w ten sposób dany opis przedmiotu zamówienia. Wskazane parametry zastosowanego standardu określają istotne minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe i funkcjonalne oraz klasę produktu jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wykonawca nie jest zobowiązany do użycia technologii i materiałów wymienionych w dokumentacji. Wykonawca może zastosować inne rozwiązania pod warunkiem, że ich parametry techniczne będą takie same lub lepsze od podanych przykładów. Wykonawca musi otrzymać akceptację nadzoru autorskiego i Zamawiającego. Należy trzymać się zasady by materiały stanowiły komplet w ramach jednej technologii danego producenta. Nie należy zestawiać produktów różnych technologii i producentów. Wykonawca ponosi pełna odpowiedzialność względem Zamawiającego za dostarczone i wbudowane materiały.

Zamawiający zastrzega, iż dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do pokoi, gabinetów, korytarzy nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania, objęte będzie zamówieniem podobnym.

Uwaga nr 2 dotyczy przedmiarów robót

Przedmiary robót załączone z projektem budowlano-wykonawczym są opracowaniem wtórnym w stosunku do tego projektu i STWIOR i to nie one determinują zakresy robót objęte przedmiotem zamówienia. Zawarte w przedmiarach zestawienia ilości robót maja zobrazować skalę robót budowlanych i pomóc w oszacowaniu kosztów inwestycji, wobec czego przedmiary robót mają charakter dokumentu pomocniczego w związku z powyższym nie mogą być podstawą do roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wykonać również roboty budowlane, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach, a są konieczne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z Dokumentacja projektową, obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- INFORMACJE DODATKOWE

- Przed złożeniem oferty zaleca się wizję lokalną w celu zapoznania się z obiektem i jego otoczeniem.

Załączniki do OPZ

- Dokumentacja projektowa– w wersji elektronicznej.

Warszawa 18.02.2022 r.

Opracowała:

Małgorzata Firkowska – Specjalista BT