# WZÓR

# UMOWA

DZP-362/158/2021

W dniu ………………………………. r. w Warszawie pomiędzy:

Uniwersytetem Warszawskim, z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, posiadającym NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258, zwanym w treści umowy „Zamawiającym”, reprezentowanym przez ……………………………. – ………………………………, działającym na podstawie pełnomocnictwa nr …………………….. z dnia …………….,

a

(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS)
…………………………………………………………………, z siedzibą w ………………………….. przy ul. ………………………. , posiadającym REGON: ………………….. oraz NIP: …………………… ,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy …………………………… …. Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: ………………….… , z którego odpis stanowi załącznik nr 1 do umowy, zwaną w treści umowy „Wykonawcą” reprezentowaną przez:

…………………………………………………

a 
(w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej)
(imię i nazwisko) ……………………………………………………. , przedsiębiorcą działającym pod firmą ………………………………….. z siedzibą w …………………….. przy ul. …………………………………,  
posiadającym REGON: ……………….. oraz NIP: ………………….. , wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z której wydruk stanowi załącznik nr 1 do umowy, zwanym w treści umowy „Wykonawcą”

w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr DZP-361/158/2021 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „Ustawą”, została zawarta niniejsza umowa (zwana dalej „Umową”) o następującej treści:

§ 1 Definicje

Ilekroć w Umowie jest mowa o:

- Inwestycji – należy przez to rozumieć przedsięwzięcie mające na celu realizację zadania pt. „Projekt przebudowy i termomodernizacji budynku Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9, 04-397 w Warszawie, zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 17 z obrębu 3-04-06”, na podstawie wykonywanej Dokumentacji,

- obiekcie – należy przez to rozumieć budynek Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego  przy ul. Kickiego 9, 04-397 w Warszawie oraz wszystkie elementy zagospodarowania terenu wskazane w wykonywanej Dokumentacji,

- użytkowniku – należy przez to rozumieć Dom Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9, 04-397 w Warszawie,

- Dokumentacji – należy przez to rozumieć: Projekt budowlany, projekty przyłączy mediów 
w formie wymaganej do uzgodnienia, projekty wykonawcze, koncepcję wyposażenia wnętrz, ekspertyzę pożarową, scenariusz pożarowy, komputerową symulację pożarową CFD oraz matrycę sterowań zgodną ze scenariuszem pożarowym, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie,

- kosztorysie inwestorskim – należy przez to rozumieć opracowanie wykonane zgodnie 
z przepisami Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 2458) oraz wymaganiami Umowy,

- ofercie – należy przez to rozumieć ofertę złożoną przez Wykonawcę, stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy,

- prawie budowlanym – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r., poz. 2351, z późn. zm.),

- projekcie budowlanym – należy przez to rozumieć projekt wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami (w tym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2020 r., poz. 1609) oraz wymaganiami Umowy i opisu przedmiotu zamówienia, składający się z projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno - budowlanego, projektu technicznego,

- projekcie wykonawczym – należy przez to rozumieć opracowanie wykonane zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609) oraz wymaganiami Umowy,

- przedmiarze robót - należy przez to rozumieć opracowanie wykonane zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) określającymi zakres i formę przedmiaru oraz wymaganiami Umowy,

- pracach przedprojektowych – należy przed to rozumieć wykonanie inwentaryzacji branżowych 
i pozyskanie niezbędnych informacji od Użytkownika, oraz opracowanie programu etapowania „Projektu przebudowy i termomodernizacji budynku Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Kickiego 9, 04-397 w Warszawie zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 17 z obrębu 3-04-06”,

- roboczej części Dokumentacji – należy przez to rozumieć część Dokumentacji w tym projekty techniczne z podaniem założeń technicznych do montowanych urządzeń, architektoniczne, specyfikacje, kosztorysy, decyzje, opisy, zestawienia, audyty, uzupełnia, tabele, etc., przekazanej Zamawiającemu do zatwierdzenia,

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych – należy przez to rozumieć opracowania wykonane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r., poz. 2454) określającymi zakres i formę specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymaganiami Umowy,

- warunkach technicznych (WT) – należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225.)

§ 2 Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania Dokumentacji na zasadach i warunkach określonych w Umowie oraz zgodnie z powszechnie obowiązującym prawem.

- Dokumentacja zostanie wykonana zgodnie z warunkami i zasadami opisanymi w Umowie i w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ) stanowiącym załącznik nr 3 oraz zgodnie z Ofertą stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy.

- Wykonawca ponadto zobowiązany jest do:

  - wykonania wszystkich innych badań, specjalistycznych ekspertyz technicznych (np.: operat akustyki budynku, warunki ppoż.) i odstępstw od warunków technicznych, wymaganych przepisami prawa, które są niezbędne do wykonania Dokumentacji,

  - uzyskania za pośrednictwem Zamawiającego wszelkich wymaganych przepisami prawa pozwoleń i warunków technicznych przyłączenia mediów, niezbędnych do realizacji Dokumentacji,

  - przekazania Zamawiającemu Dokumentacji kompletnej z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć. Opracowania projektowe powinny być skoordynowane branżowo i podpisane przez projektantów i projektantów sprawdzających w zakresie wynikającym z przepisów,

  - udzielania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania potencjalnych wykonawców robót budowlanych, dotyczących wykonanej Dokumentacji, podczas prowadzonych procedur przetargowych na wykonanie robót budowlanych w terminie do 2 dni roboczych od dnia przekazania zapytania,

  - udziału w procedurze odbioru końcowego Dokumentacji i procedurze uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności (tj. decyzji ostatecznej),

  - udziału w procedurach odbiorów częściowych Dokumentacji.

- Za czynności wskazane w ust. 3 pkt 1) - 4) Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy po stronie Zamawiającego jest Biuro Spraw Socjalnych.

- Do nadzoru nad realizacją Umowy przez Wykonawcę, Zamawiający wyznacza pracownika jednostki organizacyjnej wskazanej wyżej, którym jest: p. Agnieszka Ilczuk – Kierownik Domu Studenta Nr 3, nr tel.: +48 22 55 30 001, adres e-mail: ailczuk@uw.edu.pl

§ 3 Podwykonawcy

- Wykonawca oświadcza, iż podwykonawcy, których zatrudni do wykonywania zamówienia, posiadają niezbędne umiejętności, uprawnienia i personel do wykonania tych zobowiązań oraz że zawodowo trudnią się wykonywaniem czynności objętych Umową.

- W przypadku powierzenia wykonania części Dokumentacji podwykonawcom, Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za własne.

- W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może zmieniać podwykonawców za zgodą Zamawiającego. Zmiana podwykonawcy wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiającego pod rygorem naliczenia kar umownych, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 3 Umowy.

- Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia na usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi Zamawiającego, Wykonawca poda (o ile już są znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie usługi. Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekaże informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zamówienia.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art.118 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się  w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia.

- Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy 
z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia.

§ 4 Zobowiązania ogólne Wykonawcy

- Od dnia podpisania Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Dokumentacji zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną, umiejętnościami oraz najlepszą praktyką projektową.

- Wykonawca powinien możliwe najpełniej poznać, zrozumieć i ocenić potrzeby Zamawiającego 
w zakresie Dokumentacji oraz dążyć do ich zaspokojenia.

- Wykonawca wykona Dokumentację spełniającą wymogi prawa polskiego, w szczególności Prawa budowlanego i aktów wykonawczych do niego, ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, jak też obowiązujących WT. Przy sporządzaniu Dokumentacji Wykonawca weźmie pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów Ustawy odnoszące się w szczególności do możliwości stosowania znaków towarowych, patentów, pochodzenia.

- Dokumentacja stanowić będzie opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, a w związku z tym powinna być wykonana z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca uwzględni w Dokumentacji warunki techniczne obowiązujące po roku 2021.

§ 5 Współpraca Stron przy wykonywaniu Dokumentacji

- Zamawiający zobowiązany jest przekazać Wykonawcy dokumentację techniczną, niezbędne materiały i informacje oraz udzielić odpowiedzi na zapytania Wykonawcy niezbędne do wykonania Dokumentacji.

- W trakcie realizacji Umowy, Strony spotykać się będą na naradach koordynacyjnych, co najmniej raz w miesiącu.

- Narady koordynacyjne lub inne spotkania odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego lub za zgodą Stron w formie telekonferencji lub za pomocą innych środków komunikacji.

- Zamawiającemu oraz Wykonawcy przysługuje prawo zwołania dodatkowych spotkań, jeżeli któraś ze Stron uzna to za niezbędne. Ze względu na uwarunkowania terminów postępem prac, 
o dokładnym terminie spotkania Wykonawca będzie powiadamiany co najmniej tydzień przed określoną datą spotkania.

- Zamawiający wyznacza osoby:

- ……………………………...tel.: ………………….. e-mail: ………………………………………,

- ………………………………tel.: ……………………e-mail: ……………………………………...,

- ………………………………tel.: ……………………e-mail: ……………………………………...,

- ………………………………tel.: ……………………e-mail: ……………………………………...

które będą uczestniczyły w uzgadnianiu prac nad Dokumentacją, naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach oraz będą dokonywały odbiorów wykonanych etapów Dokumentacji.

- Wykonawca wyznacza osoby:

- ………………………………tel.: ………………….. e-mail: ………………………………………,

- ……………………………… tel.: …………………..e-mail:……………………………………….,

które będą uczestniczyły w uzgadnianiu prac nad Dokumentacją, naradach koordynacyjnych i innych spotkaniach oraz będą dokonywały odbiorów wykonanych etapów Dokumentacji.

- Proponowane rozwiązania projektowe, na każdym etapie wykonywania Dokumentacji, podlegają konsultacji z Zamawiającym. Zamawiający może przekazać dodatkowe wytyczne 
i instrukcje co do proponowanych rozwiązań, jednak zbliżone do OPZ, Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) oraz zgodnie z ofertą, jak też wiedzą projektową i przepisami prawa. Wytyczne i instrukcje powinny być przekazane w terminie pozwalającym na ich uwzględnienie przy wykonywaniu kolejnego etapu Dokumentacji i nie mogą zmieniać rozwiązań projektowych uzgodnionych we wcześniejszych etapach.

§ 6 Warunki, terminy realizacji, odbiory

- Wykonawca wykona Dokumentację w terminie 12 miesięcy od dnia podpisania Umowy, tj. do dnia ………………. W terminie 4 miesięcy od dnia podpisania Umowy tj. do dnia ……, Wykonawca przekaże Zamawiającemu pozytywnie zatwierdzoną, przez Komendanta Wojewódzkiego Straży Pożarnej, ekspertyzę pożarową.

- Strony ustalają że miejscem odbioru Dokumentacji lub jej części będzie siedziba Zamawiającego – ……………………………………….. przy ul. ……………………………………... w Warszawie.

- Wykonanie Dokumentacji musi zostać poprzedzone sporządzeniem harmonogramu prac projektowych, zwanego dalej „Harmonogramem” zatwierdzonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca, w terminie 7 dni od dnia podpisania Umowy, przedstawi Zamawiającemu projekt Harmonogramu.

- Tydzień określony w Harmonogramie oznacza 5 dni roboczych.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego Harmonogram będzie stanowił załącznik nr 5 do niniejszej Umowy.

- Wykonawca przystąpi do realizacji Dokumentacji od dnia następnego po podpisaniu Umowy.

- W terminie 10 dni od dnia podpisania Umowy, Wykonawca przedstawi do akceptacji przez Zamawiającego  propozycję  dotyczącą:

1) struktury Dokumentacji tj. z podziałem na branże oraz tomy, zeszyty, teczki itp.,

2) zasad opisania tomów, zeszytów, teczek, rysunków,

3) inne elementy, o ile Wykonawca zamierza stosować takie rozwiązania.

- Robocze Części Dokumentacji, zwane dalej „Częścią Dokumentacji” będą przekazywane Zamawiającemu minimum raz w miesiącu, w trakcie realizacji zamówienia. Przekazanie Części Dokumentacji Zamawiającemu, będzie potwierdzone protokołem przekazania, z wyszczególnieniem na protokole przekazywanych dokumentów.  Wszelkie przekazywane uwagi Zamawiającego do Części Dokumentacji muszą być wprowadzane na bieżąco i przekazywane Zmawiającemu do akceptacji.

- Odbiór zaakceptowanej Dokumentacji na każdym etapie zostanie potwierdzony protokołem odbioru podpisanym przez Strony. Podpisanie protokołu jest podstawą do wystawienia faktury częściowej, o której mowa w § 8 ust. 2 Umowy.

- Wykonawca będzie dostarczał Części Dokumentacji (w 1 egz. w wersji papierowej + 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD) etapami, zgodnie z Harmonogramem stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy, celem sprawdzenia przez Zamawiającego jej kompletności, przy czym Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za terminowość uzyskania wszelkich decyzji administracyjnych, uzgodnień dotyczących mediów, dróg i infrastruktury itd. 
i w wypadku powstania opóźnienia, ma prawo wystąpienia o odpowiednie wydłużenie terminów określonych w Harmonogramie.

- Zamawiający w terminie 7 dni od daty otrzymania Części Dokumentacji przekaże uwagi oraz zalecenia do Części Dokumentacji, które Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w terminie 7 dni od daty ich przekazania, chyba że uwagi te są sprzeczne z wiedzą techniczną lub obowiązującym prawem.

- Częściowa Dokumentacja podlega ponownej akceptacji Zamawiającego w terminie do 7 dni od daty otrzymania poprawionej Części Dokumentacji.

- W przypadku nieuwzględnienia uwag Zamawiającego, zwróci on Część Dokumentacji Wykonawcy do ponownej korekty. Wykonawca w terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu Części Dokumentacji poprawi Część Dokumentacji i dostarczy ją ponownie Zamawiającemu, postanowienia ust. 13 stosuje się odpowiednio.

- Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu do akceptacji w terminie wskazanym 
w Harmonogramie stanowiącym załącznik nr 5 do Umowy.

- Przekroczenie przez Wykonawcę terminów wynikających z czynności odbiorowych opisanych 
w ust. 12 i 14  spowoduje naliczenie przez Zamawiającego kar umownych, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 2 Umowy.

- Przy odbiorze Dokumentacji lub Części Dokumentacji, Zamawiający nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jakości przekazanej Dokumentacji. Dokumentami potwierdzającymi czynności odbioru poszczególnych Części Dokumentacji będą protokoły zdawczo-odbiorcze, przygotowane przez Wykonawcę, podpisane przez Strony, tzn. upoważnionych do sprawdzenia Dokumentacji przedstawicieli Zamawiającego oraz Wykonawcy, przy czym Zamawiający jest zobowiązany do podpisania tego protokołu z zachowaniem terminów określonych w ust. 13 i 15. W przypadku braku takiego podpisu Zamawiającego w określonym terminie oraz niepodania na piśmie przyczyn odmowy odbioru poszczególnych Części Dokumentacji, Wykonawca będzie upoważniony do podpisania protokołu jednostronnie i w takim przypadku dany etap Dokumentacji będzie uznany za odebrany.

- W przypadku konieczności dokonania poprawek w Dokumentacji lub powtórzenia czynności przez Wykonawcę w celu dostosowania jej do wymagań Zamawiającego, wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Wykonawca i nie będzie mu przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu, co nie wyklucza dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca oświadcza, że Dokumentacja zostanie opracowana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych. Dokumentacja nie będzie zawierać nazw własnych materiałów i zastosowanych urządzeń ani znaków towarowych/firmowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, chyba że nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny” i określenie kryteriów równoważności.

- Po sprawdzeniu i braku uwag ze strony Zamawiającego, co do przekazanej Dokumentacji, Wykonawca w terminach uwzględnionych w Harmonogramie przekazuje:

- ekspertyzę pożarową zatwierdzoną przez Komendanta Wojewódzkiej Straży Pożarnej w 4 egzemplarzach, w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD,

- projekt budowlany – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD. W przypadku wprowadzenia zmian do części Dokumentacji w trakcie procedury uzyskania pozwolenia na budowę, Wykonawca dostarczy dodatkowo jeden egzemplarz Dokumentacji z tymi zmianami, po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia zeskanowanego oryginalnego egzemplarza Dokumentacji w formacie pdf.,

- projekty wykonawcze oraz pozostałe opracowania – w 4 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD,

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót - w 3 egzemplarzach dla wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na płycie CD,

- przedmiary robót z podziałem na branże i ewentualne etapy w 3 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na CD,

- kosztorys inwestorski z podziałem na branże i ewentualne etapy  w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na CD,

- ewentualne opinie i uzgodnienia, które nie wchodzą do opracowania projektu budowlanego – w 3 egzemplarzach dla wersji papierowej oraz w 2 egzemplarzach w wersji elektronicznej na CD.

- Wersję elektroniczną przekazanej Dokumentacji Wykonawca wykona w formacie umożliwiającym odczyt plików i ich wydruk:

- pliki tekstowe: rozszerzenie .doc i .pdf;

- pliki graficzne: rozszerzenie: .dwg i .pdf;

- arkusze kalkulacyjne: rozszerzenie: .xls i .pdf;

- kosztorysy i przedmiary: rozszerzenie: .xls, .ath., kst. i .pdf.

- Do każdej Części Dokumentacji, Wykonawca dołącza oświadczenie, że Dokumentacja jest kompletna, została wykonana zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami prawa oraz potwierdza, że zawartość wersji elektronicznej Dokumentacji jest identyczna z wersją papierową.

- Zaakceptowana przez przedstawiciela Zmawiającego Dokumentacja stanowić będzie podstawę do rozpoczęcia procedury administracyjnej związanej z uzyskaniem pozwolenia na budowę.

- Dniem zakończenia wykonania Dokumentacji jest dzień podpisania protokołu odbioru końcowego – po okresie sprawdzeń, ewentualnych poprawek i uzyskaniu pozwolenia na budowę. Jeśli 
w wyniku weryfikacji przekazanych opracowań projektowych wystąpi konieczność ich poprawy lub uzupełnień, to termin na te czynności nie może przekroczyć terminu wykonania Dokumentacji. W przypadku przekroczenia terminu, o którym mowa w poprzednim zdaniu, Zamawiający naliczy karę umowną za zwłokę w realizacji Umowy, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy dokonanie za pośrednictwem Zamawiającego uzgodnień 
z gestorami sieci (dostawcami: wody, energii elektrycznej, energii cieplnej ogrzewania, etc.) sporządzonej Dokumentacji. Zamawiający zobowiązuje się do współpracy 
z Wykonawcą w celu pozyskania decyzji, opinii, warunków, uzgodnień określonych 
w poprzednim zdaniu.

- W przypadku konieczności dokonania uzupełnień, bądź zmian w Dokumentacji, na żądanie organu administracyjnego prowadzącego postępowanie, lub podmiotu uzgadniającego, Wykonawca niezwłocznie wniesie odpowiednie poprawki. Z tego tytułu Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie.

- Zamawiający określa następujące wymagania dla Dokumentacji:

- Dokumentacja umożliwi Zamawiającemu uzyskanie niezbędnych dla realizacji robót budowlanych zezwoleń i decyzji oraz przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie 
z przepisami ustawy Prawo budowlane,

- Dokumentacja umożliwi Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych,

- projekty wykonawcze w części opisowej będą zawierać szczegółowe wymagania dotyczące warunków wykonywania robót budowlanych, standardu, parametrów i właściwości technicznych zastosowanych materiałów, urządzeń i technologii,

- używanie nazw wyrobów i materiałów wskazujących na konkretnego dostawcę lub producenta jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, pod warunkiem podania uzasadnienia nie podlegającego wątpliwościom,

- przedmiary robót należy wykonać w podziale na części odpowiadające opracowaniom branżowym. Opisy pozycji przedmiaru muszą charakteryzować czynność lub zadanie, którego dotyczy, z podaniem jednostek (m, mb, m2, m3, kpl, itd),

- w przypadku użycia w Dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa 
w art. 101 ust. 1 pkt. 2 i ust 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym bez pomniejszenia jakości użytkowej i technicznej. Rozwiązaniem równoważnym jest przedmiot o takich samych lub lepszych parametrach technicznych, jakościowych, funkcjonalnych spełniający minimalne parametry określone w Dokumentacji,

- jeżeli w Dokumentacji zostaną wskazane nazwy własne, znaki towarowe, patenty, pochodzenie, źródła, procesy itp. Wykonawca w każdym takim przypadku:

a) złoży oświadczenie wraz z wyczerpującym uzasadnieniem, że specyfika przedmiotu zamówienia nie pozwala na opisanie przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,

b) określi minimalne parametry i/lub cechy i/lub właściwości, których spełnienie skutkować może uznaniem innego rozwiązania niż opisane w Dokumentacji za równoważne.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość skorzystania z prawa opcji do zlecenia usługi pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji Inwestycji. Nadzory autorskie, w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, będą wykonywane w okresach prowadzenia robót budowlanych, których łączny czas jest przewidywany na 20 miesięcy. Zamawiający przewiduje wykonanie w tym czasie ok. 60 nadzorów autorskich.

- W toku wykonywania robót budowlanych na podstawie Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do świadczenia usług nadzoru autorskiego w zakresie wymaganym przez przepisy Prawa budowlanego.

- Usługi, o których mowa w ust. 29 będą świadczone w okresie od dnia przekazania terenu budowy Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 w Warszawie wykonawcy robót budowlanych do dnia uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie z klauzulą ostateczności, z zastrzeżeniem ust. 28.

- Usługi będą świadczone w formie:

  - wizyt na terenie budowy/przebudowy Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 w Warszawie co najmniej jeden raz w tygodniu, przy czym Zamawiający może wyrazić zgodę na mniejszą częstotliwość wizyt,

  - systematycznego udziału w naradach budowy Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 w Warszawie, chyba że przedmiotem narad nie będą sprawy związane  ze świadczeniem usług określonych w Umowie lub Zamawiający wyrazi zgodę na brak udziału Wykonawcy w naradzie. O dodatkowych naradach Wykonawca będzie informowany z wyprzedzeniem co najmniej 2 dni roboczych,

  - niezwłocznego informowania Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych 
o dostrzeżonych błędach i usterkach w realizacji robót budowlanych, polegających na odstępstwie  od Dokumentacji.

- Warunkiem skorzystania z prawa opcji będzie jednostronna decyzja Zamawiającego w oparciu między innymi o posiadanie środków finansowych na roboty budowlane realizowane na podstawie Dokumentacji.

- Skorzystanie z prawa opcji nastąpi najpóźniej w terminie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego Dokumentacji.

- Zamawiający zastrzega, że nie jest zobowiązany do skorzystania z prawa opcji. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie z tego tytułu.

- Podstawą wejścia w życie prawa opcji będzie jednostronne oświadczenie woli Zamawiającego. Opcjonalny zakres Umowy będzie realizowany wyłącznie po uprzednim otrzymaniu przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy odrębnego, pisemnego powiadomienia o decyzji Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji z określeniem terminu rozpoczęcia realizacji opcjonalnego zakresu Umowy, w jakim Zamawiający będzie korzystał z prawa opcji. Warunkiem uruchomienia przez Zamawiającego prawa opcji jest złożenie pisemnego oświadczenia woli o skorzystaniu z prawa opcji z jednoczesnym wskazaniem zakresu prawa opcji.

§ 7 Zespół Wykonawcy

- Wykonawca zapewnia przez cały okres wykonywania Dokumentacji osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach oraz w liczbie pozwalającej na prawidłowe i rzetelne wykonanie Dokumentacji.

- Ze względu na wielobranżowość i złożoność Dokumentacji, Zamawiający wymaga ustanowienia osoby koordynatora projektu, który musi spełniać wymagania prawa budowlanego w zakresie architektoniczno – budowlanym.

- Koordynatorem ze strony Wykonawcy, o którym mowa w ust. 2 będzie: p. ………………………, tel.: +48 ……………………………., e-mail: …………………………………………………. .

- Wykonawca zapewni udział zespołu składającego się z co najmniej 3 osób spełniających wymagania określone przez Zamawiającego w postępowaniu o zamówienie publiczne, poprzedzającym zawarcie Umowy.

- Koordynator odpowiada za działanie osób w zespole, jak za działania i zaniechania własne, bez względu na rodzaj stosunku łączącego koordynatora z tymi osobami.

- Wykonawca odpowiada za działanie osób w zespole, jak za działania i zaniechania własne, bez względu na rodzaj stosunku łączącego Wykonawcę z tymi osobami.

§ 8 Wynagrodzenie

- Całkowite ryczałtowe wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania Umowy określone w Ofercie z dnia …………….r., stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej Umowy, zwane dalej Wynagrodzeniem wynosi ……………. zł brutto, i obejmuje:

- kwota netto zamówienia podstawowego wynosi: ……………… zł (słownie złotych: ………………………………... ../100);

- należny podatek VAT wynosi 23%, tj.  ………………. zł (słownie złotych: ………………………………………………………………………………………………….../100);

oraz

- cena za  nadzór autorski

netto………………………..PLN  (słownie: ………………………………………………… PLN).

należny podatek VAT 23% tj.: ……….. zł (słownie złotych: …………………… /100).

wg następującej kalkulacji:

/maksymalnie/ 60 nadzorów x cena netto za jeden nadzór autorski w wysokości …………….. PLN netto.

- Rozliczenia finansowe za wykonaną Dokumentację, będą odbywały się w następujący sposób:

- po opracowaniu ekspertyzy pożarowej i uzyskaniu do niej pozytywnej opinii Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej i przekazaniu jej Zamawiającemu będzie realizowana płatność w wysokości 5 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, tj. ……………………. zł brutto;

- po opracowaniu i odbiorze przez Zamawiającego projektu budowlanego, Zamawiający będzie realizował płatność w wysokości 30 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy tj. ……………………. zł brutto;

- po uzyskaniu pozwolenia na budowę, Zamawiający będzie realizował płatność 
w wysokości 10% Wynagrodzenia, tj. ………………….. zł brutto;

- po opracowaniu i odbiorze przez Zamawiającego projektów wykonawczych, specyfikacji i kosztorysów, Zamawiający będzie realizował płatności w wysokości 45 % Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, tj. ……………………. zł brutto;

- nie częściej niż raz w miesiącu, za nadzory autorskie, w trakcie realizacji Inwestycji.  Każdorazowo, wysokość wynagrodzenia za nadzory autorskie będzie wyliczona jako iloczyn liczby pobytów potwierdzonych przez Zamawiającego w karcie nadzoru autorskiego i ceny jednostkowej określonej w ust. 1 pkt. 3 za jeden nadzór autorski. Łącznie za nadzory autorskie Zamawiający zapłaci Wykonawcy do 10% Wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, tj. ……………………. zł brutto.

- Wynagrodzenie zawiera wszystkie przewidywane koszty wszystkich opracowań i czynności 
w formie i zakresie określonych przez Zamawiającego w § 2 Umowy oraz opisie przedmiotu zamówienia, a wynikające z kompletnego wykonania Dokumentacji.

- Zapłata należności za wykonanie Dokumentacji zostanie dokonana przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek Wykonawcy nr .. …. …. …. …. …. …., na podstawie faktury wystawionej w ciągu 7 dni od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego bez zastrzeżeń. Podpisanie protokołu odbioru bez zastrzeżeń nie wyłącza dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu nienależytego wykonania Umowy, w szczególności w przypadku wykrycia wad Dokumentacji przez Zamawiającego po dokonaniu odbioru.

- Zamawiający będzie realizował płatności fakturami częściowymi.

- Zamawiający zrealizuje prawidłowo wystawioną fakturę w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

- Za dzień zapłaty wynagrodzenia strony przyjmują datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

- W przypadku niezapłacenia należności przez Zamawiającego w terminie, Wykonawcy przysługuje prawo naliczania odsetek ustawowych.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę faktury konsekwencje późniejszej wpłaty obciążają wyłącznie Wykonawcę.

- Wykonawca oświadcza oraz potwierdza, że:

- jest zarejestrowanym, czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług,

- wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu rachunek bankowy jest zawarty i uwidoczniony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2022 r., poz. 931 z późn. zm.) prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, zwanym dalej „Wykazem”.

- wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu rachunek bankowy jest rachunkiem powiązanym z rachunkiem rozliczeniowym, o którym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 2439 z późn. zm.), zgłoszonym do właściwego urzędu skarbowego.

- wskazany w ust. 4 niniejszego paragrafu rachunek bankowy jest rachunkiem powiązanym z rachunkiem uwidocznionym w wykazie, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług  prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

- Koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej Umowy na osobę trzecią ani dokonywać potrąceń wierzytelności własnych własnej z wierzytelnością Zamawiającego.

- Potrącenie lub przeniesienie wierzytelności dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne.

- Wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o którym mowa w  ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu dotyczącego nadzorów autorskich może ulec zmianie, w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego - wynagrodzenie należne Wykonawcy podlegać będzie automatycznej waloryzacji odpowiednio 
o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

  - zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w art. 26. ust. 1  ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (wpłaty podstawowe).

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, na zasadach określonych w ust. 15-26  niniejszego paragrafu.

- Zmiana wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 14 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części nadzorów autorskich zrealizowanych, zgodnie z terminami ustalonymi Umową, po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wyłącznie do części Dokumentacji, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 
i usług oraz podatku akcyzowego.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.

- Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 14 pkt 2 lub 3, będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 2, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę w związku ze zmianą wysokości wynagrodzeń pracowników do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, 
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z wykonaniem nadzorów autorskich.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 3, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę ponoszonego w związku z wypłatą wynagrodzenia pracownikom. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z wykonaniem nadzorów autorskich.

- Zmiana wysokości Wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa 
w ust. 14 pkt 4, będzie obejmować wyłącznie część Wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 
w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 4, Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą wzrostowi kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wynagrodzeń pracowników, spowodowaną wejściem w życie przepisów zmieniających zasady gromadzenia 
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych. Kwota odpowiadająca wzrostowi kosztu wykonania zamówienia przez Wykonawcę będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z wykonaniem nadzorów autorskich.

- W celu dokonania zmian Umowy, o której mowa w ust. 14, każda ze stron może wystąpić do drugiej strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości Wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

- W przypadku zmian, o których mowa w ust. 14 pkt 2, 3 i 4, jeżeli z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:

1)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz 
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z wykonaniem nadzorów autorskich oraz części Wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 2, lub

2)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników, wraz 
z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, 
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z wykonaniem nadzorów autorskich oraz części Wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 3, lub

3)	pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed, jak i po zmianie) pracowników, 
z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane 
z wykonaniem nadzorów autorskich oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 4.

- W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 14 pkt 3, jeżeli z wnioskiem występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni roboczych, dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty wykonania Umowy.

- W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa w ust. 22, strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej stronie informację o zakresie, 
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą Wynagrodzenie należne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz 
z uzasadnieniem.

- W przypadku otrzymania przez stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym zatwierdzeniu wniosku, strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, 
o którym mowa w ust. 22. W takim przypadku przepisy ust. 23-26 stosuje się odpowiednio.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy, o którym mowa w  ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu dotyczącego nadzorów autorskich może ulec zmianie na wniosek Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia. Waloryzacja ta będzie dokonywana  z zachowaniem następujących zasad i w następujący sposób:

- zmiana wynagrodzenia będzie możliwa w sytuacji, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów na rynku (np. koszty paliwa)  związanych z realizacją Umowy przekroczy 30 % - w stosunku do cen materiałów i kosztów obowiązujących w dniu otwarcia ofert, przy czym przez zmianę cen materiałów lub kosztów rozumie się zarówno ich wzrost, jak i obniżenie;

- maksymalna wartość zmiany Wynagrodzenia, jaka może nastąpić w wyniku waloryzacji dokonanej zgodnie z ustępem 27-30, na podstawie art. 439 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, wynosi 2 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa w  ust. 1 pkt 3 niniejszego paragrafu, ustalonego w dniu podpisania Umowy.

- Podstawą do ustalenia zmiany ceny materiałów lub kosztów są wskaźniki oraz ceny zawarte w publikowanych kwartalnie zeszytach  Sekocenbud.

Zmiana zostanie dokonana na podstawie wskaźników i cen ujętych w powyższych zeszytach, obowiązujących w kwartale poprzedzającym złożenie wniosku o waloryzację przez Wykonawcę. W szczególnych przypadkach (nieobjętych katalogami KNR: Katalogami Nakładów Rzeczowych) istnieje możliwość wykorzystania analogicznych ogólnopolskich specjalistycznych publikacji zaakceptowanych wcześniej przez Zamawiającego. Zastrzega się, że pierwsza waloryzacja Umowy, nastąpi nie wcześniej niż w okresie 12 miesięcy od podpisania Umowy, a następnie nie częściej niż raz na 3 miesiące.

- Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z niniejszym ustępem 
w terminie 30 dni od daty zawarcia z Zamawiającym aneksu, o którym mowa poniżej, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł on umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli spełnione są warunki określone w art. 439 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Dokonanie zmiany wynagrodzenia, o której mowa ust. 27, wymaga formy pisemnej w postaci aneksu do Umowy. Strona, która występuje o zmianę wynagrodzenia, o której mowa ust. 27, sporządzi odpowiedni projekt aneksu do Umowy, uwzględniający waloryzację cen dokonaną zgodnie z tym ustępem i przedłoży ten projekt aneksu drugiej Stronie wraz z dokumentami potwierdzającymi potrzebę jego zawarcia.

- W celu uzyskania zgody drugiej Strony i zawarcia aneksu, na podstawie ust. 28, każda ze Stron może wystąpić z wnioskiem do drugiej Strony w terminie 30 dni od dnia wystąpienia okoliczności uprawniających do żądania zmiany wynagrodzenia, zgodnie z ust. 27 , wraz z uzasadnieniem, w którym odpowiednio Zamawiający wykaże wpływ zmian na zmniejszenie kosztów wykonywania Umowy przez Wykonawcę, co powinno skutkować zmniejszeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, albo Wykonawca wykaże wpływ zmian na zwiększenie kosztów wykonywania Umowy, co powinno skutkować zwiększeniem wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 niniejszego paragrafu.

- Zawarcie aneksu dotyczącego zmiany wysokości wynagrodzenia, o której mowa w ust. 27 niniejszego paragrafu nastąpi nie później niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku 
o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

§ 9 Rękojmia i Gwarancja

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji bez względu na odbiór Dokumentacji lub jej części przez Zamawiającego.

- Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Dokumentacji ustaje po upływie 36 miesięcy od dnia przyjęcia Dokumentacji protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń.

- W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, rękojmia za wady fizyczne i prawne przysługuje za wykonaną i odebraną część Dokumentacji i ustaje po upływie 36 miesięcy od dnia odbioru części Dokumentacji.

- Jeżeli po dokonanym odbiorze Dokumentacji, a w trakcie trwania okresu rękojmi, zostaną stwierdzone błędy lub braki w Dokumentacji, Zamawiający wyznaczy odpowiedni termin na ich usunięcie, ale nie krótszy niż 15 dni roboczych. W przypadku nieusunięcia błędów lub braków w ustalonym terminie, Zamawiającemu będą przysługiwały uprawnienia ustawowe z tytułu rękojmi.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu pisemnej gwarancji jakości Dokumentacji, której okres obowiązywania jest równy okresowi rękojmi.

- Koszty związane ze świadczeniem usługi gwarancyjnej poza siedzibą Zamawiającego ponosi Wykonawca.

- Niezależnie od uprawnień z tytułu rękojmi i gwarancji, Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy naprawienia szkody powstałej wskutek nieosiągnięcia w zrealizowanym obiekcie parametrów zgodnych z normami i przepisami techniczno–budowlanymi.

§ 10 Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- zwłoki w wykonaniu Dokumentacji w odniesieniu do terminów określonych 
w Harmonogramie – w wysokości równej 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad lub braków w Dokumentacji lub jej części stwierdzonych podczas odbioru, w wysokości równej 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego  w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminów  wskazanych w § 6 ust. 12 i 14 Umowy,

- niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 3 ust. 3 - 5 Umowy - w wysokości 1.000,00 zł za każdy taki przypadek,

- zwłoki w usunięciu wad Dokumentacji lub jej części w ramach rękojmi lub gwarancji - w wysokości równej 0,1 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy za każdy dzień zwłoki, po przekroczeniu terminu 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego pisemnego wezwania do usunięcia wad Dokumentacji lub jej części,

- niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 11 ust. 2 i 3 Umowy – w wysokości 5.000,00 zł za każdy taki przypadek.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający, chyba że odstąpienie będzie spowodowane przyczynami, o których mowa w § 12 ust. 1 pkt 1 Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15 % Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy w przypadku odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, w obu przypadkach z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Strony zastrzegają prawo do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w przypadku, gdy wysokość kar umownych jest niższa niż wysokość poniesionej szkody.

- Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych danej Stronie nie może przekroczyć 25% Wynagrodzenia brutto określonego w § 8 ust. 1 Umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z bieżących należności.
bez osobnego wezwania do zapłaty, z zastrzeżeniem art. 15r¹ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r., poz. 2095 z późn. zm.). O ile kary umowne nie zostaną potrącone z bieżących
należności Wykonawcy, zostaną zapłacone na podstawie odrębnego wezwania do zapłaty.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z wykonania Umowy.

§ 11 Ubezpieczenie Wykonawcy

- Wykonawca przez cały okres wykonywania Umowy zobowiązuje się do posiadania  ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania Umowy na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż 1.000.000,00 zł. Kopia dokumentów ubezpieczeniowych stanowi załącznik nr 7 do Umowy.

- Wykonawca w terminie 10 dni od dnia zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu kopię polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na okres nie krótszy niż wykonanie Umowy wynikający z Harmonogramu, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt 5 Umowy.

- Jeżeli umowa ubezpieczenia zawarta jest na okres krótszy niż termin obowiązywania Umowy, Wykonawca obowiązany jest w terminie 30 dni przed upływem terminu, na jaki zawarta została umowa ubezpieczenia do przedstawienia kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia na kolejny okres.

- W przypadku braku zawarcia umowy ubezpieczenia lub braku przedstawienia Zamawiającemu kopii polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia potwierdzającego zawarcie umowy ubezpieczenia, Zamawiający ma prawo do zawarcia odpowiedniej umowy ubezpieczenia Wykonawcy na jego koszt.

- Akceptacji ubezpieczenia ze strony Zamawiającego dokona p. ……….

§ 12 Odstąpienie od Umowy

            - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, jeśli:

- zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu - Zamawiający może wtedy odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okoliczności, o której mowa powyżej,

- Wykonawca nie przystąpił do wykonania Umowy bez uzasadnionych przyczyn - Zamawiający może wtedy odstąpić od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy,

- Wykonawca nie kontynuuje prac przez kolejne 30 dni (z wyjątkiem przyczyn, za które odpowiada Zamawiający), pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie wzywającego do podjęcia prac - Zamawiający może wtedy odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawcę pisma,

- zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub egzekucyjne wobec Wykonawcy - Zamawiający może wtedy odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

- przedstawiona Dokumentacja zawiera błędy lub braki oraz Wykonawca był co najmniej dwukrotnie wezwany przez Zamawiającego do usunięcia tych samych błędów lub braków – Zamawiający może wtedy odstąpić od Umowy terminie 60 dni od bezskutecznego upływu terminu do usunięcia błędów lub braków wskazanego w ostatnim z wezwań.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeśli Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny odmawia odbioru Dokumentacji, w terminie 30 dni od daty odmowy odbioru Dokumentacji.

- Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeśli Wykonawca – pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiającego do właściwego wykonywania Umowy ze wskazaniem istniejących nieprawidłowości – w dalszym ciągu nie wykonuje Umowy należycie i stan taki trwa co najmniej 30 dni od dnia upływu terminu wskazanego w wezwaniu, w terminie 7  dni od dnia upływu terminu 30 dniowego.

§ 13 Poufność

- Wykonawca zobowiązuje się do utrzymania w poufności wszelkich danych, które uzyskał przy wykonaniu Umowy, chyba że ujawnienie takiej informacji będzie wymagane na podstawie decyzji właściwego organu władzy publicznej lub informacja taka jest informacją publicznie dostępną.

- Wykonawca zobowiązany jest do zachowania pełnej poufności danych przekazanych i przetworzonych na użytek Zamawiającego. Ponadto wszelkie informacje, dokumenty udostępnione przez Zamawiającego mogą być wykorzystane jedynie w celu wykonania Dokumentacji i nie mogą być udostępnione stronom trzecim bez pisemnej zgody Zamawiającego. W szczególności Wykonawca nie może bez zgody Zamawiającego udzielać informacji o Inwestycji przedstawicielom mediów. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie i przed udostępnieniem żądanych informacji i /lub dokumentów przekazać kopię takiej decyzji Zamawiającemu, oraz skonsultować z Zamawiającym dalszy tok postępowania w sprawie. Postanowienia niniejszego paragrafu obowiązują również po wykonaniu Dokumentacji bezterminowo.

§ 14 Zmiany Umowy

- Jeżeli treść Umowy nie stanowi inaczej, wszelkie zmiany Umowy, odstąpienie od Umowy  wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

- Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy 
w okolicznościach określonych w art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz wskazanych poniżej:

- zmiana terminu realizacji Umowy będąca  następstwem działania organów administracji lub Zamawiającego, w szczególności:

    - przekroczenia ustalonych terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.,

    - odmowy lub zwłoki w wydaniu przez organy administracji lub inne instytucje, np. gestorzy mediów, zarządcy dróg publicznych, itp., wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień wynikającej z przyczyn innych niż błędy w Dokumentacji,

    - konieczności uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, czego nie przewidywano przy zawarciu Umowy,

    - konieczności wydłużenia okresu sprawdzania lub zatwierdzania Dokumentacji.

- zmiana terminu realizacji Umowy w przypadku konieczności wprowadzenia przez Zamawiającego zmian w Dokumentacji wynikających z ujawnionych w trakcie wykonywania Umowy zmian w stosunku do danych przedstawionych w OPZ,

- zmiana przepisów prawa mających wpływ na warunki realizacji Umowy.

- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie terminów płatności wynikających 
z wszelkich zmian wprowadzanych do Umowy, o ile nie spowodują one konieczności zapłaty Wykonawcy odsetek.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmiany umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej co uniemożliwia wykonanie Dokumentacji.

- Siła wyższa będzie oznaczać wszelkie okoliczności pozostające poza zasięgiem wpływów Stron i które są nie do uniknięcia i nie do przewidzenia dla każdej ze Stron, ale również dla każdej innej strony, która znalazłaby się na ich miejscu przy dołożeniu wszelkiej możliwej staranności. Siła wyższa będzie obejmować, ale nie ograniczać się do: wojny, epidemii, ognisk epidemiologicznych lub ognisk występowania choroby zakaźnej, jeżeli zdarzenia te pośrednio lub bezpośrednio pozostawały w związku z wykonaniem Umowy, zamieszek, katastrof naturalnych, aktów władzy państwowej. Jednocześnie Wykonawca zobowiązuje się do działania w dobrej wierze oraz współpracy z Zamawiającym celem zminimalizowana negatywnych skutków zaistnienia siły wyższej na realizację Umowy.

- Fakt zaistnienia siły wyższej powinien być należycie udokumentowany. Strona, która nie jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań wskutek zaistnienia siły wyższej powinna niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni zawiadomić drugą Stronę o takim fakcie. Druga strona powinna być również poinformowana o ustaniu okoliczności uważanych za siłę wyższą. Jeżeli wyżej wymienione okoliczności trwają dłużej niż 1 miesiąc, Strony powinny wspólnie zdecydować o dalszym wykonaniu Umowy.

- Zmiany, o których mowa w ust. 2 pkt 1 nie mogą prowadzić do zmiany Wynagrodzenia.

§ 15 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy, zwane dalej Zabezpieczeniem, w wysokości 5 % Wynagrodzenia, co stanowi kwotę …………… zł (słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………………….. .../100).

- Zabezpieczenie zostaje wniesione w pieniądzu. Dokument wniesienia Zabezpieczenia stanowi załącznik nr 8 do Umowy.

- Zabezpieczenie służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

- W przypadku należytego wykonania Umowy 70 % kwoty Zabezpieczenia zostanie zwrócone 
w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Umowa zostanie uznana przez Zamawiającego za należycie wykonaną w dniu przyjęcia protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń całości Dokumentacji objętej niniejszą umową. Pozostała część kwoty Zabezpieczenia, tj. 30 % Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi lub gwarancji za wady. Pozostawiona część Zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później w 15 dni po upływie okresu rękojmi lub gwarancji, który ustala się na okres 36 miesięcy od dnia przyjęcia Dokumentacji protokołem zdawczo-odbiorczym bez zastrzeżeń. Zabezpieczenie to zostanie pomniejszone o kwotę ewentualnych należności, które Zamawiający pobrał z tytułu nienależytej realizacji zobowiązań Wykonawcy w okresie rękojmi lub gwarancji.

- Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W przypadku przedłużającego się terminu realizacji Umowy i/lub wzrostu Wynagrodzenia, Wykonawca zobowiązany jest wnieść dodatkowe zabezpieczenie należytego wykonania Umowy na odpowiednią liczbę dni i/lub odpowiednio większą wartość Wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy.

§ 16 Porozumiewanie się Stron

- Wszelkie zawiadomienia, zapytania lub informacje odnoszące się lub wynikające z wykonywania Umowy, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Pisma Stron powinny powoływać się na tytuł Umowy i jej numer. Za datę otrzymania dokumentów, o których mowa w ust. 1 Strony uznają dzień ich otrzymania od operatora pocztowego/kuriera, pocztą elektroniczną, dzień odmowy odbioru przesyłki lub dzień następujący po dniu upływu terminu awizowania przesyłki nadanej za pośrednictwem operatora pocztowego/kuriera.

- Korespondencję należy kierować na wskazane adresy:

  - Zamawiającego:

  - Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

  - Dom Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego ul. Kickiego 9, 04-397 Warszawa

e-mail:   ………………………………………………………………………

  - Wykonawcy

Imię i Nazwisko: ……………………………………………

Adres: ………………………………………………………….

e-mail: …………………………………………………………..

- Zmiana danych wskazanych w ust. 3 nie stanowi zmiany Umowy i wymaga jedynie pisemnego powiadomienia drugiej Strony.

§ 17 Prawa autorskie

- W świetle ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1062), Wykonawca z chwilą zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia i w ramach wynagrodzenia, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe, w tym prawa zależne, do danej części Dokumentacji, zwanej dalej „Utworem”, bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych, na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności na następujących polach eksploatacji:

- utrwalania i zwielokrotniania Utworu lub jego części – wytwarzania egzemplarzy  przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową (m.in. dyskietki, CD-ROM, DVD, Mp3, taśmy magnetyczne, nośniki magnetooptyczne);

- w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których Utwór lub jego cześć utrwalono - wprowadzania do obrotu przy użyciu wszelkich dostępnych nośników, użyczania, najmu lub dzierżawy oryginału albo egzemplarzy, wprowadzenie Utworu do pamięci komputera;

- w zakresie rozpowszechniania Utworu lub jego części - wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania Utworu 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, przy użyciu wszelkich dostępnych technik, w tym wykorzystywanie w sieci Internet i w innych sieciach komputerowych, w tym zamieszczenie  Utworu na stronach internetowych, nadawanie Utworu przy pomocy sieci multimedialnej i teleinformatycznej, modyfikacje Utworu umożliwiające stworzenie nawigacji po stronach internetowych, prawo nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną (również w sieci kablowej i telewizji kodowanej), prawo nadania z wykorzystaniem taśm magnetycznych i nośników magnetooptycznych, nadanie za pośrednictwem satelity, równoczesne i integralne nadawanie Utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie na ogólnodostępnych wystawach lub ekspozycjach;

- tworzenie i rozpowszechnianie utworów zależnych, w tym dalszych projektów opartych na projekcie budowlanym w celu opracowania projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysu inwestorskiego, przedmiarów robót oraz wszelkich innych projektów szczegółowych;

- prawo do dokonywania wszelkich zmian lub modyfikacji całości Utworu oraz jego poszczególnych części, w tym m.in. prawo do korekty, dokonywania przeróbek i zmian takich jak: przebudowa, rozbudowa, remont, adaptacja, modernizacja itp.;

- prawo do swobodnego używania i korzystania z całości Utworu oraz jego poszczególnych elementów dla celów realizacji  Inwestycji.

- Wykonawca i Zamawiający uzgadniają, iż Zamawiający uzyskuje prawo do zezwalania osobom trzecim, bez konieczności pozyskania uprzedniej zgody Wykonawcy, na korzystanie z Utworu lub jego poszczególnych elementów, w celu realizacji Inwestycji oraz do tworzenia 
i rozpowszechnienia utworów zależnych na zasadach określonych w  ust. 1 powyżej.

- Zamawiający nie jest zobowiązany do wskazywania w rozpowszechnianych i publikowanych materiałach lub wydawanych oświadczeniach związanych z Utworem autorów Utworu, jednakże jeżeli z kontekstu wypowiedzi zawartej we wskazanych powyżej materiałach lub oświadczeniach będzie wynikało, że autorstwo Utworu stanowi istotny element takiej wypowiedzi, Zamawiający wskaże autorów Utworu.

- W przypadku zaistnienia konieczności rozszerzenia zakresu eksploatacji Utworu o pola niewymienione w niniejszej Umowie, Wykonawca i Zamawiający w odrębnej umowie uregulują warunki przeniesienia autorskich praw majątkowych na niewymienione w Umowie pola eksploatacji. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo pierwszeństwa w nabyciu praw do eksploatacji Utworu na niewymienionych w niniejszej Umowie polach eksploatacji.

- Wraz z przeniesieniem autorskich praw majątkowych do Utworu Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo własności nośników, na których został utrwalony Utwór.

- Wykonawca upoważnia Zamawiającego do decydowania o sposobie oraz formie wykorzystania 
i rozporządzania Utworem lub jego częścią.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich 
z tytułu ewentualnego naruszenia przez niego ich praw autorskich, zarówno majątkowych, jak 
i osobistych, w związku z realizacją Przedmiotu Umowy. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji i rozporządzanie przez Zamawiającego Dokumentacją, 
w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich.

§ 18  Postanowienia końcowe

- Umowę niniejszą zawarto w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Prawem obowiązującym dla Umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się m.in. odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.

- Wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwóch dla Zamawiającego i jednym dla Wykonawcy.

- Załącznikami stanowiącymi integralną część Umowy są:

- Odpis z KRS/wydruk z CEIDG;

- Oferta z dnia ………………..;

- Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz dokumentacja techniczna;

- Wykaz pracowników;

- Harmonogram;

- Oświadczenie Wykonawcy i twórców;

- Dokumenty ubezpieczeniowe;

- Dokument wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy;

- Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Uniwersytet Warszawski.

Wykonawca				Zamawiający

Dotyczy postępowania nr DZP-361/158/2021 na: Opracowanie pełnej dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót remontu i przebudowy budynku Domu Studenta nr 3 Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Kickiego 9 w Warszawie

OŚWIADCZENIE

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, o których mowa 
w załączniku nr 3 do niniejszej umowy wraz z wykazem tych osób:

WYKAZ PRACOWNIKÓW
 którzy będą wykonywać czynności przy realizacji usługi:

| LP | Imię i nazwisko | Zakres czynności wykonywanych przez daną osobę | Podstawa do dysponowania daną osobą np. umowa o pracę na pełny etat /inna |
| --- | --- | --- | --- |

| ………………, ………………………… |  |
| --- | --- |
| miejscowość data |  |
|  | ................................................................... |
|  | podpis Wykonawcy |